## 210705
2021-07-05
이 름 | 오더 내용 | 진행 상황 | 완료 시점
윤정인 | 전체 frame 작업 / 세부작업 | 80% 완료 | 7월 10일 예상
이준석 | 로또 번호 자동 class 작업 / 세부작업 | 100% 완료 | 7월 6일
전유리 | 메인 frame 코딩 작업 / 세부작업 | 60% 완료 | 7월 12일 예상
장세호 | 코드 수정 및 관리 | - | -

## 210706
2021-07-06
이 름 | 오더 내용 | 진행 상황 | 완료 시점
윤정인 | 전체 frame 작업 / 세부작업 | 85% 완료 | 7월 11일 예상
이준석 | 결과창 frame 작업 / 세부작업 | 30% 완료 | 7월 13일 예상
전유리 | 결과창 코딩 / 세부작업 | 30% 완료 | 7월 13일 예상
장세호 | 코드 수정 및 기능 추가 / 세부작업 | - | -

## 210707
2021-07-07
이 름 | 오더 내용 | 진행 상황 | 완료 시점
윤정인 | 전체 frame 작업 / 세부작업 | 90% 완료 | 7월 9일 예상
이준석 | 결과창 frame 작업 / 세부작업 | 85% 완료 | 7월 9일 예상
전유리 | 결과창 코딩 / 세부작업 | 60% 완료 | 7월 10일 예상
장세호 | 코드 수정 및 기능 추가 / 세부작업 | - | -

## 210708
2021-07-08
이 름 | 오더 내용 | 진행 상황 | 완료 시점
윤정인 | 전체 frame 작업 / 세부작업 | 95% 완료 | 7월 10일 예상
이준석 | 결과창 frame 작업 / 세부작업 | 90% 완료 | 7월 10일 예상
전유리 | 결과창 코딩 / 세부작업 | 75% 완료 | 7월 12일 예상
장세호 | 코드 수정 및 기능 추가 / 세부작업 | - | -

## 210709
2021-07-09
이 름 | 오더 내용 | 진행 상황 | 완료 시점
윤정인 | 전체 frame 작업 / 세부작업 | 100% 완료 | 7월 10일
이준석 | 결과창 frame 작업 / 세부작업 | 100% 완료 | 7월 10일
전유리 | 결과창 코딩 / 세부작업 | 95% 완료 | 7월 13일 예상
장세호 | 코드 수정 및 기능 추가 / 세부작업 | - | -
윤정인 : 저는 이번 팀프로젝트를 진행하면서 프로그램 설계에 대한 전반적인 구조적 과정 및 진행 상태를 이해하고, '협업'에 대한 재정의를 할 수 있었던 시간이었습니다. 우선 프로그램 기획, 설계, 구현까지 단계별로 직접 경험해보면서 하나의 프로그램을 생성하는데 있어서 얼마나 많은 고민과 집중이 필요로 되는지 알 수 있었습니다. 그리고 수업을 하며 의문점이 들던 부분에 대해서도 확실히 짚어보고 넘어갈 수 있었던 계기가 됐습니다. 예를 들어, '사용자의 입장을 고려한 좋은 프로그램'이라는 의미를 더욱 깊게 생각해볼 수 있었던 시간이었습니다. 팀원들과 의견을 교류하며 프로그램에 대한 다양한 접근을 생각해보고 시도해 볼 수 있었고, 결과적으로 클라이언트의 충족 조건에 해당하는 주요 요소들을 추려내보는 경험도 할 수 있었기 때문입니다. 또한, 프로그램을 기획하고 설계하고 구현해내는 데까지 얼마나 그 작업들이 세분화 되어야 하고, 팀 전체 간 많은 교류를 요구하는지 깊게 생각해보지 못했기 때문에, 그간 '협업'이란 단어를 잘못 정의하고 있었다는 것을 깨달을 수 있었습니다.
이준석 : 프로젝트를 진행하게 되면서 팀원들에게 미안함과 고마움이 정말 많습니다. 저는 뭐든 혼자 하려는 성격이 커서 누군가에게 의지하고 질문하는 것이 정말 어려웠고 이 성격때문에 같이 무언가를 할수 있을까 라는 마음이 먼저 들었습니다. 처음에 저는 소통도 잘 안되고 팀에 내가 있어봐야 도움이 될수 있을까라는 생각에 포기하고 도망치려는 마음이 들었습니다. 하지만 팀원들의 격려와 조언등을 통해 협동심이 무엇인지 알게되었고 주변사람들의 소중함을 일깨우게 되었습니다. 이를 통해 배운점이 많아 이 기간이 정말 좋았습니다. 그리고 자바를 배우고 두달이라는 시간이 지났음에도 불구하고 정말 모르는것들이 많고 이해안되는 것들이 너무나도많아 좌절감이 들었습니다. 컴퓨터 언어를 공부 한다는것에 대해 가볍게 생각했던 저의 과거를 돌아보게 되었으며, 이것을 기반으로 더욱 열심히 하도록 하겠습니다.
전유리 : 처음에 프로젝트를 시작할 땐 객체에 대한 개념이 안잡혀있어서 많이 힘들었지만 프로젝트를 진행하면서 팀원들이 도와준 덕분에 많이 배워갈 수 있는 좋은 계기가 되었습니다. 많은 자극이 됨과 동시에 공부도 되었던 기회였습니다. 아직 갈 길이 멀지만 한발자국 나아갔다는 사실에 기쁩니다.
장세호 : 프로젝트를 진행하면서 헷갈리고 몰랐던 개념들을 다시 확실히 이해할 수 있어서 좋았습니다. 직접 코드를 짜면서 에러를 처리하다보니 훨씬 빠르게 이해하게 되었습니다. GUI 이다 보니 작성한 코드가 바로바로 눈으로 보여서 이해에 도움이 되고 코딩에 재미를 붙이는 계기가 되어서 만족합니다.